## Tabelle1
| Nr. | Arbeit | Dauer in Std. |  | Tag 1 |  |  |  |  | Tag 2 |  |  |  |  | Tag 3 |  |  |  |  | Tag 4 |  |  |  | Tag 5 |  |  |  | Tag 6 |  |  |  | Tag 7 |  |  |  | Tag 8 |  |  |  | Tag 9 |  |  |  | Tag 10
|  |  | Soll | Ist | 2022-05-09 |  |  |  |  | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-11 |  |  |  |  | 2022-05-12 |  |  |  | 2022-05-16 |  |  |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-18 |  |  |  | 2022-05-19 |  |  |  | 2022-05-23 |  |  |  | 2022-05-24
[5 empty] | 10 | 12 |  | 15 | 17 | 10 | 12 |  | 15 | 17 | 10 | 12 |  | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17
| 1 | Dokumentation | 31 | 4
| 2 | Expertenbesuche | 2.5 | [24 empty] | Zeit noch offen
| 3 | Aufbau der Dokumentation | 2 | 2
I | 4 | IPA Leitfaden analysieren | 1 | 1
| 5 | Aufgabenstellung analysieren | 1.5 | 1
P | 6 | Zeitplan anfertigen | 1 | 1
| 7 | Realisierungskonzept anfertigen | 1.5 | 1
| 8 | Datenbankmodell erstellen | 1 | 2
| 9 | Anwendungsfalldiagramm | 1 | 1
| 10 | Testkonzept erstellen | 1.5 | 1.5
| 11 | MVC-Konzept anfertigen | 1.5 | 1
E | 12 | Vorgehensweise wählen | 0.5 | 0.5
R | 13 | Nötige Datenbank-Tabellen erstellen | 1 | 1
| 14 | Login / Registrierung entwickeln | 4.5 | 4
| 15 | Formular entwickeln | 4
| 16 | Dashboard für erstellten Personalbedarf | 4.5
| 17 | Formular mit Regex Überprüfung erweitern | 5.5
| 18 | Formular um Autocomplete Funktion erweitern | 3.5
| 19 | Formular: Spamschutz hinzufügen | 2.5
| 20 | GUI anpassen, CSS | 4.5
K | 21 | Testfälle auswerten | 1.5
| 22 | Bewertungskriterien überprüfen | 1.5
A | 23 | Schlusswort / Reflexion verfassen | 2.5
|  | Total Stunden | 81.5 | 21
|  | Legende: |  |  |  | = | Soll |  |  |  | = | Ist |  |  |  |  | = | Meilenstein |  |  |  | 1. Meilenstein: |  |  | Aufgabenstellung studiert und verstanden.
|  | Arbeitszeiten Tag: | [19 empty] | 2. Meilenstein: |  |  | Planung ist abgeschlossen.
|  | 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 |  |  |  | = | Besuch Expert/in | [14 empty] | 3. Meilenstein: |  |  | Entscheidungen wurden getroffen.
[22 empty] | 4. Meilenstein: |  |  | Realiserung abgeschlossen.
[22 empty] | 5. Meilenstein: |  |  | Überprüfung abgeschlossen.
[22 empty] | 6. Meilenstein: |  |  | IPA-Dokumentation abgeschlossen.